## Feuil1
Bord2Ligne
|  | Nom | Début | Fin | Durée | Prédécesseurs | Progression | Priorité | Ressources | Travail | Travail réel | Travail restant | Coût | Coût fixe | Coût réel | Coût restant | Début de référence | Fin de référence | Durée de référence | Travail de référence | Coût de référence
1 | ﾠ | Bord2Ligne | 2023-11-11 08:00 | 2024-09-10 17:00 | 304,16 jours |  | 0 | 500 |  | 26632 h | 0 h | 26632 h | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1ﾠ | Lancement de projet | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-12 08:01 | 1 jour |  | 0 | 500 | Tous | 24 h | 0 h | 24 h | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2ﾠ | Canva d'opportunités | 2023-11-12 08:01 | 2023-11-13 08:02 | 1 jour | 2 | 0 | 500 | Missana Matis | 24 h | 0 h | 24 h | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3ﾠ | Cahier des charges | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-18 08:07 | 5 jours | 3 | 0 | 500 | Missana Matis | 120 h | 0 h | 120 h | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4ﾠ | Maquettes de l'application | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-18 08:07 | 5 jours | 3 | 0 | 500 | Missana Matis[53,33%] | 64 h | 0 h | 64 h | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5ﾠ | Utisateur | 2023-11-18 08:07 | 2023-12-20 08:39 | 32 jours | 5 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 3072 h | 0 h | 3072 h | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.1ﾠ | Intégration avec une couche de sécurité | 2023-12-10 08:29 | 2023-12-20 08:39 | 10 jours | 10 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 480 h | 0 h | 480 h | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.2ﾠ | Mise en place d'un serveur d'authentification | 2023-11-24 08:13 | 2023-12-02 08:21 | 8 jours | 9 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 5.3ﾠ | Profils utilisateur (classique/professionnel) | 2023-11-18 08:07 | 2023-11-24 08:13 | 6 jours | 5 | 0 | 500 | Matrat Nayati[50%];Roch Florent[50%] | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5.4ﾠ | Authentification et sécurité | 2023-12-02 08:21 | 2023-12-10 08:29 | 8 jours | 8 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5.5ﾠ | Création de compte utilisateur | 2023-11-18 08:07 | 2023-11-24 08:13 | 6 jours | 5 | 0 | 500 | Matrat Nayati[50%];Roch Florent[50%] | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6ﾠ | Journal de bord | 2023-12-20 08:39 | 2024-01-09 08:59 | 20 jours | 6 | 0 | 500 | Roch Florent;Matrat Nayati | 1920 h | 0 h | 1920 h | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6.1ﾠ | API REST pour la gestion des journaux | 2024-01-01 08:51 | 2024-01-09 08:59 | 8 jours | 15 | 0 | 500 | Roch Florent;Matrat Nayati | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 6.2ﾠ | Ajout d'entrées au journal(photos,commentaires,type de pêche ...) | 2023-12-20 08:39 | 2023-12-28 08:47 | 8 jours | 7 | 0 | 500 | Roch Florent;Matrat Nayati | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 6.3ﾠ | Gestion des journaux sur le serveur | 2023-12-28 08:47 | 2024-01-01 08:51 | 4 jours | 14 | 0 | 500 | Roch Florent;Matrat Nayati | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7ﾠ | Notation des Endroits de Pêche | 2024-01-09 08:59 | 2024-02-08 09:29 | 30 jours | 13 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 2880 h | 0 h | 2880 h | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7.1ﾠ | API REST pour la gestion des lieux | 2024-01-29 09:19 | 2024-02-08 09:29 | 10 jours | 18 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 480 h | 0 h | 480 h | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 7.2ﾠ | Stockage des lieux dans la base de données | 2024-01-23 09:13 | 2024-01-29 09:19 | 6 jours | 19 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 288 h | 0 h | 288 h | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 7.3ﾠ | Confidentialité des lieux (public/privé) | 2024-01-17 09:07 | 2024-01-23 09:13 | 6 jours | 20 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 288 h | 0 h | 288 h | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 7.4ﾠ | Ajout de lieux de pêche sur maps | 2024-01-09 08:59 | 2024-01-17 09:07 | 8 jours | 13 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 8ﾠ | Chat et Groupes de Chat | 2024-02-08 09:29 | 2024-03-29 10:19 | 50 jours | 17 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 5808 h | 0 h | 5808 h | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 8.1ﾠ | Création et gestion de groupes | 2024-02-19 09:40 | 2024-02-29 09:50 | 10 jours | 27 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 480 h | 0 h | 480 h | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 8.2ﾠ | API REST pour la gestion des groupes | 2024-03-07 09:57 | 2024-03-17 10:07 | 10 jours | 24 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 480 h | 0 h | 480 h | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 8.3ﾠ | Stockage des messages dans la base de données | 2024-02-29 09:50 | 2024-03-07 09:57 | 7 jours | 22 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[200%] | 336 h | 0 h | 336 h | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 8.4ﾠ | API REST pour la gestion des messages | 2024-03-07 09:57 | 2024-03-18 10:08 | 11 jours | 24 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 528 h | 0 h | 528 h | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 8.5ﾠ | Implémentation du chat en temps réel sur le serveur | 2024-03-18 10:08 | 2024-03-29 10:19 | 11 jours | 25 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[200%] | 528 h | 0 h | 528 h | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 8.6ﾠ | Forum par type de pêche | 2024-02-08 09:29 | 2024-02-19 09:40 | 11 jours | 17 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 528 h | 0 h | 528 h | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 8.7ﾠ | Chat général | 2024-02-08 09:29 | 2024-02-19 09:40 | 11 jours | 17 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 528 h | 0 h | 528 h | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 9ﾠ | Événement de pêche | 2024-03-29 10:19 | 2024-05-11 11:02 | 43 jours | 21 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 3960 h | 0 h | 3960 h | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 9.1ﾠ | API REST pour la gestion des événements et réservations | 2024-04-27 10:48 | 2024-05-04 10:55 | 7 jours | 32 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 336 h | 0 h | 336 h | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 9.2ﾠ | Intégration avec un service de paiement en ligne sur le serveur | 2024-05-04 10:55 | 2024-05-11 11:02 | 7 jours | 30 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 336 h | 0 h | 336 h | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 9.3ﾠ | Gestion des événements et réservations sur le serveur | 2024-04-20 10:41 | 2024-04-27 10:48 | 7 jours | 33 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[33,33%];Missana Matis[33,33%];Ribes Alexandre[33,33%] | 168 h | 0 h | 168 h | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 9.4ﾠ | Paiement en ligne | 2024-04-12 10:33 | 2024-04-20 10:41 | 8 jours | 34 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 9.5ﾠ | Proposition de stages de pêche | 2024-04-05 10:26 | 2024-04-12 10:33 | 7 jours | 35 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 336 h | 0 h | 336 h | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 9.6ﾠ | Création d'événements pour les utilisateurs | 2024-03-29 10:19 | 2024-04-05 10:26 | 7 jours | 26 | 0 | 500 | Missana Matis;Ribes Alexandre | 336 h | 0 h | 336 h | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 10ﾠ | Tutoriels de Pêche | 2024-05-11 11:02 | 2024-05-23 11:14 | 12 jours | 29 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Missana Matis | 1056 h | 0 h | 1056 h | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 10.1ﾠ | API REST pour la gestion des tutoriels | 2024-05-18 11:09 | 2024-05-23 11:14 | 5 jours | 38 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Missana Matis | 240 h | 0 h | 240 h | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 10.2ﾠ | Stockage des tutoriels sur le serveur | 2024-05-14 11:05 | 2024-05-18 11:09 | 4 jours | 39 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[33,33%];Ribes Alexandre[33,33%];Missana Matis[33,33%] | 96 h | 0 h | 96 h | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 10.3ﾠ | Création et affichage des tutoriels | 2024-05-11 11:02 | 2024-05-14 11:05 | 3 jours | 29 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Missana Matis | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 11ﾠ | Recommandation de Matériel | 2024-05-23 11:14 | 2024-06-05 11:27 | 13 jours | 36 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 1176 h | 0 h | 1176 h | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 11.1ﾠ | Stockage des configuration | 2024-05-26 11:17 | 2024-05-29 11:20 | 3 jours | 44 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[33,33%];Matrat Nayati[33,33%];Roch Florent[33,33%] | 72 h | 0 h | 72 h | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 11.2ﾠ | Interface des recommandations | 2024-05-29 11:20 | 2024-06-01 11:23 | 3 jours | 41 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 11.3ﾠ | API REST pour la gestion des recommandations | 2024-06-01 11:23 | 2024-06-05 11:27 | 4 jours | 42 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 11.4ﾠ | Reccomandation avec type de pêche et niveau | 2024-05-23 11:14 | 2024-05-26 11:17 | 3 jours | 36 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 12ﾠ | Wikipédia des Poissons | 2024-06-05 11:27 | 2024-06-20 11:42 | 15 jours | 40 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Ganibenq Léo | 1296 h | 0 h | 1296 h | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 12.1ﾠ | API REST pour la gestion des informations sur les poissons | 2024-06-15 11:37 | 2024-06-20 11:42 | 5 jours | 47 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Ganibenq Léo | 240 h | 0 h | 240 h | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 12.2ﾠ | Stockage des informations sur les poissons sur la base de données | 2024-06-09 11:31 | 2024-06-15 11:37 | 6 jours | 48 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[50%];Ribes Alexandre[50%] | 144 h | 0 h | 144 h | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 12.3ﾠ | Répertoire des poissons en France (localisation, informations) | 2024-06-05 11:27 | 2024-06-09 11:31 | 4 jours | 40 | 0 | 500 | Ribes Alexandre;Ganibenq Léo | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 13ﾠ | Météo de Pêche | 2024-06-20 11:42 | 2024-07-22 12:14 | 32 jours | 45 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 2832 h | 0 h | 2832 h | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 13.1ﾠ | API REST pour la gestion des prévisions météorologiques | 2024-07-04 11:56 | 2024-07-12 12:04 | 8 jours | 52 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 384 h | 0 h | 384 h | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 13.2ﾠ | Intégration avec un service de données météorologiques sur le serveur | 2024-07-12 12:04 | 2024-07-22 12:14 | 10 jours | 50 | 0 | 500 | Ganibenq Léo[33,33%];Matrat Nayati[33,33%];Roch Florent[33,33%] | 240 h | 0 h | 240 h | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 13.3ﾠ | Notification des moments opportuns de pêche | 2024-06-30 11:52 | 2024-07-04 11:56 | 4 jours | 53 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 13.4ﾠ | Intégration des données météorologiques | 2024-06-20 11:42 | 2024-06-30 11:52 | 10 jours | 45 | 0 | 500 | Matrat Nayati;Roch Florent | 480 h | 0 h | 480 h | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 14ﾠ | Tests et Validation | 2024-07-22 12:14 | 2024-08-12 12:35 | 21 jours | 49 | 0 | 500 | Tous | 1008 h | 0 h | 1008 h | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 14.1ﾠ | Mise en place de tests côté serveur | 2024-07-22 12:14 | 2024-07-29 12:21 | 7 jours | 49 | 0 | 500 | Tous | 168 h | 0 h | 168 h | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 14.2ﾠ | Tests d'intégration | 2024-07-29 12:21 | 2024-08-05 12:28 | 7 jours | 55 | 0 | 500 | Tous | 168 h | 0 h | 168 h | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 14.3ﾠ | Tests unitaires | 2024-08-05 12:28 | 2024-08-12 12:35 | 7 jours | 56 | 0 | 500 | Tous | 168 h | 0 h | 168 h | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 15ﾠ | Déploiement et Maintenance | 2024-08-12 12:35 | 2024-08-28 12:51 | 16 jours | 54 | 0 | 500 | Tous | 768 h | 0 h | 768 h | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 15.1ﾠ | Configuration du serveur de déploiement | 2024-08-12 12:35 | 2024-08-20 12:43 | 8 jours |  | 0 | 500 | Tous | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 15.2ﾠ | Déploiement de l'application | 2024-08-20 12:43 | 2024-08-28 12:51 | 8 jours | 59 | 0 | 500 | Tous | 192 h | 0 h | 192 h | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 16ﾠ | Marge de réserve | 2024-08-28 12:51 | 2024-09-10 13:04 | 13 jours | 58 | 0 | 500 | Tous | 624 h | 0 h | 624 h | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 16.1ﾠ | Marge de réserve | 2024-08-28 12:51 | 2024-09-10 13:04 | 13 jours | 58 | 0 | 500 | Tous | 312 h | 0 h | 312 h | 0 | 0 | 0 | 0
Bord2 Ligne
Légende
Constantes
Ressources
Bord2 Ligne | 0
Matrat Nayati | 0
Roch Florent | 0
Ribes Alexandre | 0
Ganibenq Léo | 0
Missana Matis | 0
Tous | 0